## 工作表1
User Story | Backlog Item | Task ID | Task | Estimate | Responsi-bility
ID |  |  |  | (hr)
1 | 身為一個使用者，我可以用關鍵字查詢店家。 | 2017-01-01 | POST使用者輸入的資料 | 2 | 彭冠傑
|  | 2017-01-02 | SERVLET處理 | 2 | 彭冠傑
|  | 2017-01-03 | 回傳資料給JSP呈現 | 2 | 彭冠傑
|  | 2017-01-04 | JSP處理JSON | 2 | 彭冠傑
2 | 身為一個使用者，我可以尋找我附近的店家 | 2017-02-01 | 自動定位現在位置並在地圖上顯示 | 8 | 吉天仲
|  | 2017-02-02 | 輸入地址或經緯度定位位置並在地圖上顯示 | 8 | 吉天仲
|  | 2017-02-03 | 尋找到達目的地的最佳路線 | 4 | 吉天仲
3 | 身為一個使用者，我可以註冊並使用其他功能 | 2017-03-01 | 註冊 | 8 | 黃佳惠
|  | 2017-03-02 | 登入登出 | 8 | 黃佳惠
|  | 2017-03-03 | 設計並架設資料庫 | 8 | 黃佳惠
4 | 身為一個使用者，我可以看到漂亮的UI呈現 | 2017-04-01 | 介面呈現與美化 | 2 | 田慶秋
|  | 2017-04-02 | 用JQUERY做更好的呈現 | 2 | 田慶秋
|  | 2017-04-03 | 自訂使用者喜愛的背景顏色 | 2 | 田慶秋
5 | 身為一個API使用者，可以方便的使用API | 2017-05-01 | 將搜尋方法抽象化 | 4 | 陳威廷
|  | 2017-05-02 | 將搜尋結果抽象化 | 4 | 陳威廷
Total:66 hrs